КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОПЫТНО-ЭСКПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ТЕМЕ «СЕТЕВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Средней общеобразовательной школы №422

Кронштадтского района Санкт-Петербурга

на 2017-2020  учебный год

Цели проекта ОЭР

создание комплексных условий, обеспечивающих готовность образовательной организации к введению ФГОС СОО с учетом предметных концепций, задач индивидуализации и профилизации  образования.

Задачи проекта ОЭР

1. Анализ образовательных возможностей и формирование ресурсной готовности школы к введению ФГОС СОО, обеспечение преемственности уровней образования.

2. Создание условий для индивидуализации образования через организацию предпрофильной подготовки, профориентационной и просветительской работы, интеграцию внеурочной деятельности обучающихся и дополнительного образования.

3. Проектирование и реализация ИОМ маршрутов обучающихся на основе ресурсов сетевого взаимодействия образовательных организаций, проектной и исследовательской деятельности обучающихся, организации образовательных практик.

4. Внедрение индивидуальных учебных планов профильного обучения.

5. Обобщение и распространение опыта

Этапы реализации проекта

| № п/п | Наименование этапа | Период |
| --- | --- | --- |
|  | Аналитико-диагностический | сентябрь 2017-декабрь 2017 |
|  | Подготовительный | январь -2018- июнь 2018 |
|  | Основной | сентябрь 2018-декабрь 2019 |
|  | Аналитический | январь 2020-август 2020 |

ПЛАН ПО ЭТАПАМ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. План работы на аналитико-диагностическом этапе

Задачи на  аналитико-диагностическом этапе

1. Анализ образовательных возможностей школы и перспектив их обогащения.

2. Создание проекта концепции ОЭР

3. Анализ опыта образовательных организаций

4. Изучение образовательных запросов и выявление групп обучающихся

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Подведение итогов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитическая работа административной команды и творческих групп педагогов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг образовательных условий и постановка задач: - по материально-техническим условиям для учебной и внеурочной деятельности | сентябрь 2017 |  |  |  |  |
|  | - по кадровым условиям/по готовности педколлектива к осуществлению ОЭР |  |  |  |  |  |
|  | - по профориентации |  |  |  |  |  |
|  | - по учебно-исследовательской и проектной деятельности в старшей школе |  |  |  |  |  |
|  | - по использованию возможностей других ОУ в рамках сетевого взаимодействия (для организации практик) |  |  |  |  |  |
|  | - по возможности реализации в школе второго профиля |  |  |  |  |  |
|  | - по подготовке к сдаче обязательного экзамена по иностранному языку |  |  |  |  |  |
|  | Изучение опыта образовательных учреждений внедряющих ФГОС СОО и ИМО | сентябрь-октябрь 2017 |  |  |  |  |
|  | Изучение и анализ образовательных запросов и выявление групп обучающихся: - по запрашиваемому профильному обучению, | ноябрь-декабрь 2017 |  |  |  |  |
|  | - по количеству учащихся в выявленных группах |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы по заключению договоров о сотрудничестве с профильными ВУЗАМи и предприятиями | октябрь |  |  |  |  |
|  | Обобщение всего изученного материалы и составление диагностической карты готовности школы к введению ФГОС СОО | февраль |  |  |  |  |
|  | Разработка дорожной карты введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
|  | Разработка плана-графика по коррекции /разработке локальных актов |  |  |  |  |  |
| Психолого-педагогическая диагностика образовательных запросов |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение доп.соглашения с Психологическим центром Кронштадта о разработке анкет по профориентации | сентябрь 2017 |  |  |  |  |
|  | Заключение соглашения/самостоятельная разработка программы компьютерного тестирования по профориентации в зависимости от типа личности и характера для учащихся | октябрь 2017 |  |  |  |  |
|  | Заключение соглашения/самостоятельная разработка программы компьютерного тестирования по профориентации в зависимости от типа личности и характера для родителей | октябрь 2017 |  |  |  |  |
| Информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) и обучающимися старших классов. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация информационно-просветительской работы: - выделение отдельной страницы на сайте ОУ | ноябрь 2017 |  |  |  |  |
|  | - информирование родителей и учащихся |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий профориентационной направленности с учащимися и родителями, с участием представителей профильный ВУЗОВ и предприятий | ноябрь-март |  |  |  |  |
| 3. | Посещение выставок профессионального образования и продукции современных предприятий | октябрь-март |  |  |  |  |
|  | Организационно-методическая работа с педагогами |  |  |  |  |  |
| 1 | Педсовет по тематике ИОМ с представлением обобщённых материалов аналитико-диагностического этапа, постановка задач на следующий этап |  | март |  |  |  |
| 2 | Разработка плана-графика и тематики повышения квалификации педагогов по тематике ОЭР |  | декабрь |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2.  План работы на подготовительном  этапе

Задачи на  подготовительном  этапе

1. Подготовка и мотивация педколлектива к ведению ОЭР по заявленной тематике

2. Разработка диагностической карты по готовности школы к готовности школы к ведению ФГОС СОО

3. Разработка дорожной карты введения ФГОС СОО и проекта ООП СОО

4. Разработка  пакета локальных нормативно-правовых актов

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Подведение итогов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организационно-методическая работа с педагогами |  |  |  |
|  |  | Практический семинар/педсовет/деловая игра с педагогами по ИОМ |  |  |  |
|  |  | Организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе разработанного плана графика: - определение тематики - подготовка материалов для курсов |  |  |  |
|  |  | - реализация практической части курсовой подготовки |  |  |  |
|  |  | - подведение итогов |  |  |  |
|  |  | Разработка или коррекция локальных нормативно-правовых актов по разработанному плану-графику: - Положения об оплате труда |  |  |  |
|  |  | - Положения об опытно-экспериментальной работе |  |  |  |
|  |  | - Положения об ИОМ |  |  |  |
|  |  | - Положения об учебной практике обучающегося |  |  |  |
|  |  | Организация работы творческих групп |  |  |  |
|  |  | Разработка ООП СОО |  |  |  |
| 6 |  | Разработка моделей ИОМ в соответствии профилю |  |  |  |
| 7 |  | Заключение договоров для практик обучающихся |  |  |  |

3. План мероприятий на основном этапе

Задачи на  основном  этапе

1. Разработка программно-методического комплекса для реализации ООП СОО ( интегрированных программ, модулей, рабочих программ, обеспечивающих интеграцию внеурочной деятельности и дополнительного образования, организации  учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся).

2. Реализация ИОМ  обучающихся.

3. Реализация системы информационной и психолого-педагогической поддержки.

4.  Разработка системы диагностики образовательных результатов

5. Организация и проведение метапредметного проектного  экзамена

6. Организация и проведение практик обучающихся

7. Разработка педагогических инструментов, обеспечивающих индивидуализацию образования и учет образовательных достижений обучающихся

| № |  |  | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Подведение итогов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа с участниками образовательного процесса и партнерами |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение групп обучающихся по ИОМ, проектирование ИУП |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы психолого-педагогических инструментов сопровождения ИОМ |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг результативности |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка системы информационной поддержки ИОМ |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение практик обучающихся |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка системы диагностики образовательных результатов |  |  |  |  |  |

4. План работы на заключительном диагностическом этапе

Задачи на аналитическом этапе

1. Обобщение результатов инновационной деятельности

2.  Организация семинаров

3. Участие в презентационных и обобщающих семинарах партнеров

4. Подготовка и оформление комплексных результатов инновационной деятельности

5. Участие в профессиональных конкурсах

6. Подготовка публикаций

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Подведение итогов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа с участниками образовательного процесса и партнерами |  |  |  |  |
|  | Оформление результатов инновационной деятельности: - разработка методрекомендаций |  |  |  |
|  | - диагностик |  |  |  |
|  | - конструктор ИОМ |  |  |  |
|  | - индивидуальных учебных планов ИОМ |  |  |  |
|  | - критериев проектного метапредметного экзамена |  |  |  |
|  | Проведение семинаров для ОУ |  |  |  |
|  | Подготовка публикаций |  |  |  |
|  | Самоанализ итогов инновационной деятельности |  |  |  |