«Дорожная карта» по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

«Дорожная карта» образовательной организации – это инструмент управления качеством образования, представляющая из себя  комплекс управленческих действий по созданию системы мер, обеспечивающих гарантию качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Она является связующим звеном между стратегией  ОУ,  его  ресурсами и управленческими решениями.

Одними из ключевых особенностей эффективной дорожной карты являются:

-формирование группы разработчиков;

-пошаговое планирование каждого проблемного направления.

Структура  «Дорожной карты» представлена в виде  схемы и таблиц, раскрывающих ее содержание:

- Основные организационные мероприятия для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

- Итоги проблемно-ориентированного анализа

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

- План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2013-2014 г.г.:

- Нормативно-правовой аспект

- Организационно-управленческий аспект

- Информационно-методический аспект

- Кадровый аспект

- Материально-технический аспект

- Разработка единичных проектов изменений

- Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  системе школы

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №422

Кронштадтского района Санкт-Петербурга

____________________________________________________

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)  на  2012-2014 г.г.

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2013

Задачи:

- Разработать/(внести дополнения в локальные акты)  локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5-х классах;

- Разработать проект Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО);

- Обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в экспериментальном проекте по введению ФГОС ООО

| 1 этап | Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа о создании рабочей группы |  | Постановка задачи перед рабочей группой и распределение обязанностей в ней |
| 2 этап | Определение основных направлений для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы |  |  |
|  | Определение необходимых изменений в образовательных целях, технологиях обучения и воспитания |  |  |
|  | Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе, содержании образовательных программ и распределении учебного времени |  | Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности |
| 3 этап | Разработка единичных проектов для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы |  |  |
|  | Привлечение методических объединений к проектированию изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач | Разработка проектов изменений в образовательной системе школы |  |
|  | Экспертиза проектов изменений в образовательной системе школы |  |  |
| 4 этап | Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы |  |  |
|  | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы школы |  |  |

1 этап.

Основные организационные мероприятия для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы | Постоянно |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Май-сентябрь 2013 |
| 3 | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Март 2013, июнь 2013 |
| 4 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | 2012-2014 гг |
| 5 | Создание рабочей группы в составе администрации ГБОУ СОШ, педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов с целью выработки новых решений для основной школы в рамках введения ФГОС | Июнь 2012 |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Январь 2012 |
| 7 | Прохождение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов по внедрению ФГОС | По графику |
| 8 | Реализация ФГОС ООО, корректировка | Постоянно |

2 этап.

- Таблица итогов проблемно-ориентированного анализа

| № п/п | Показатели соответствия требованиям ФГОС ООО | Имеются и соответствуют | Имеются, но требуют корректировки | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательные цели школы |  |  |  |
|  | Структура образовательного процесса (Учебный план) |  |  |  |
|  | Содержание образовательных программ |  |  |  |
|  | Технологии обучения и воспитания |  |  |  |
|  | Условия образовательного процесса |  |  |  |
|  | Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов |  |  |  |
|  | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  |  |  |
|  | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации |  |  |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| № п/п | Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие необходимых знаний об универсальных учебных действиях как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ООО | Повышение квалификации через обучающие семинары, внутришкольное обучение и педагогические советы на базе школы |
|  | Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ООО второго поколения | Повышение профессионального уровня за счет самообразование |
|  | Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС (отсутствие опыта) | Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы |
|  | Отсутствие опыта разработки образовательной программы учреждения в требуемом формате и объеме в соответствии с новыми стандартами. | Коллегиальная разработка основной образовательной программы школы, согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям реализации ООП; требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к финансово-экономическим условиям |

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2013-2014 г.г.

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки |  |  | Ожидаемый результат |  |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовой аспект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Внесение необходимых изменений в Устав школы |  |  | Ноябрь 2012- июль 2013 |  |  | Регистрация изменений в налоговом органе |  |  | Администрация |
| 1.2. |  | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО: штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в средней школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты. |  |  | Июнь-сентябрь 2013 г. |  |  | Локальные акты |  |  | Директор школы, заместитель директора по УВР, рабочая (проектная) группа по введению ФГОС |
| 1.3. |  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) |  |  | До 01.09.2013. |  |  | ООП ООО школы |  |  | Педагогический совет |
| 1.4. |  | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов |  |  | До 01.09.2013 |  |  | Рабочие образовательные программы |  |  | Заместители директора по УВР, ВР МО, педсовет |
| 1.5. |  | Утверждение перечня УМК для учащихся 5-х классов на 2013 - 2014 учебный год/2014-2015 уч.г. в соответствии с региональным и федеральным перечнем |  |  | 20-31 августа 2013 г |  |  | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |  |  | Руководители МО, зав. библиотекой, педагогический совет |
| - Организационно-управленческий аспект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Заседания проектных (рабочих) групп. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2013 г. /2014г. | Январь - июнь 2013 (далее - 1 раз в месяц) |  |  | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО |  |  |  | рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |  |
| 2.2. |  | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2013 – май 2014 |  |  | Методическая поддержка |  |  |  | Директор школы, заместитель директора поУВР |  |
| 2.3. |  | Анализ имеющихся условий, их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) (в соответствие с разработанной моделью мониторинга) | Постоянно |  |  | Аналитическая справка План мероприятий |  |  |  | рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |  |
| 2.4. |  | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО | Декабрь 2012 г. |  |  | План мероприятий |  |  |  | рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |  |
| 2.5. |  | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | январь–июнь 2013 г. |  |  | Проект ООП ООО школы |  |  |  | Заместитель директора по УВР |  |
| 2.6. |  | Обсуждение проекта ООП ООО школы | Июль 2013 г. |  |  | Скорректированная ООП ООО школы |  |  |  | Педагогический совет |  |
| 2.7. |  | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август 2013 г. |  |  | Утверждение программ |  |  |  | Заместители директора по УВР, руководители МО, |  |
| 2.8. |  | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5-х классов на 2013 - 2014 учебный год. в соответствии с федеральным перечнем | Январь - май 2013 г. |  |  | Информационно-библиотечный фонд школы |  |  |  | Руководители МО, зав. библиотекой |  |
| 2.9. |  | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2012-2013 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2013 | Май 2013 г. |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР |  |
| 2.10. |  | Организация внеурочной деятельности: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д. | Апрель 2013 – август 2013 |  |  | Модель внеурочной деятельности |  |  |  | Заместители директора по ВР, руководитель ОДОД |  |
| 2.11. |  | Апробация введения образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов (в рамках внеурочной деятельности): краткосрочные проекты и погружения. | Октябрь 2013 |  |  | Реализация намеченных планов |  |  |  | Классные руководители 5 классов, Заместители директора школы по УВР |  |
| - Информационно-методический аспект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению: - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; - Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО; - Программы формирования универсальных учебных действий; - Программы организации внеурочной деятельности школьников; - Санитарно-гигиенических требований |  |  | В течение 2012 – 2013 учебного года |  |  | Материалы структурных подразделений, научно-методического совета |  |  | Директор школы Заместитель директора по УВР |  |
| 3.2. | Участие в работе (просмотр записей) семинаров (вебинаров) по темам, касающимся введения ФГОС ООО |  |  | В течение 2012-2013, 2013-2014 уч.г. |  |  | Методическая поддержка |  |  | Заместитель директора по УВР, руководители МО |  |
| 3.3. | Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО |  |  | В течение 2012-2013, 2013-2014 учебного года |  |  | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы |  |  | Зав.библиотекой, зам. директора по ИООП |  |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2013 г. (5 класс). |  |  | Апрель-май 2013 |  |  | Общешкольное родительское собрание, сайт школы, публикации в СМИ |  |  | Директор школы Заместители директора |  |
| 3.5. | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе инновационных технологий (системно-деятельностный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов…) |  |  | Сентябрь 2013 – май 2014 |  |  | отчет МО |  |  | Заместитель директора по УВР, руководители МО |  |
| 3.6. | Проведение обучающих семинаров и консультаций для учителей школы: |  |  | По графику |  |  | Материалы семинаров |  |  | Заместители директора по УВР |  |
|  | - О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО в 5 классах |  |  | Август 2013 |  |  | Акт готовности, приказ |  |  | Директор |  |
|  | - Семинар-практикум «Проектирование образовательного пространства школьника» |  |  | Май 2013, апрель 2014 |  |  | Модель образовательного пространства |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |  |
|  | - Возрастные и психологические особенности и возможности учащихся 5-х классов, особенности организации деятельности по формированию УУД (обмен опытом) |  |  | Ноябрь 2012, ноябрь 2013 |  |  | Модель образовательного пространства |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |  |
|  | - Семинар «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса учащихся основной школы» |  |  | февраль-март 2014 |  |  | материалы семинара |  |  | Творческие группы по введению ФГОС ООО |  |
|  | - Комплексный подход к оценке результатов введения ООП ООО (предметные, метапредметные, личностные) |  |  | март 2013, апрель 2014 |  |  | Разработка системного подхода к оценке УУД |  |  | Творческие группы по введению ФГОС ООО |  |
| 3.7. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий. |  |  | По мере поступления |  |  | Банк открытых уроков |  |  | Творческие группы по введению ФГОС ООО |  |
| 3.8. | Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта |  |  | По мере поступления |  |  | Информационный раздел о введении ФГОС ООО на школьном сайте |  |  | Заместители директора |  |
| - Кадровый аспект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей |  |  |  | Январь-июнь 2013 |  | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников |  |  | Заместитель директора по УВР |  |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы |  |  |  | В течение 2012-2013, 2013-2014 учебного года |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Обновление должностных инструкций |  |  |  | До августа 2013 г. |  | Приказ об утверждении и введении в действие |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |  |
| - Материально-технический аспект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Экспертиза материально-технической базы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) |  |  | Ноябрь-декабрь 2012г, Март-июнь 2013 года | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий |  |  |  | Директор, заместитель директора по АХЧ |  |

3 этап.

Разработка Основной образовательной программы  и единичных проектов изменений

| Разработка Основной образовательной программы |  |
| --- | --- |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением | Январь – сентябрь 2013 г. |

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

| № п/п | Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка учебного плана |  |  |  | 2013 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Учебный план основной школы | зам. директора по УВР |
|  | Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  | 2013 | 2013 | 2013 |  |  |  |  | Рабочие программы по предметам Учебного плана | зам. директора по УВР |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов |  |  |  |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  |  |  | Система внеурочной деятельности. Программы курсов. | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка программы воспитания и социализации |  |  |  |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  |  |  | Программа воспитания и социализации | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка (внесение дополнений и апробация) планируемых результатов освоения ООП |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  | 2013 | 2013 |  |  |  | Целевой раздел ОП | Заместители директора по УВР |
|  | Разработка (корректировка) программы развития УУД |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | Программа развития УУД | Заместители директора по УВР |
|  | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП |  |  |  |  |  | 2013 | 2013 | 2013 |  |  |  |  | Локальные акты | зам. директора по УВР |

4 этап.

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение уч. года |  | Собеседование с педагогами, изучение документации, анкетирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года |  | Изучение документации, паспортов кабинетов |
| Образовательная программа | Образовательный процесс | В течение уч. года |  | Изучение документации, педсовет, анкетирование, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | сентябрь 2013 г. |  | Изучение документации |
| Формирование метапредметных результатов обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом |  | Изучение анализа работ, документации |
| Мониторинг сформированности предметных результатов обучающихся по итогам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года |  | Тестирование, итоги успеваемости |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | Сентябрь 2013 г. |  | Изучение документации |