**Дорожная карта педагогической апробации системы**

**«Мобильное ЭлектронноеОбразование»**

**(МЭО.Школа)**

**ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы апробации** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. **Подготовительный этап** | | | |
| 1.1 | Назначение администратора и координатора в ОУ, участников апробации (приказ) | 31.01.2018 – 05.02.2018 | Богданова О.Н, директор |
| 1.2 | Информирование родителей о проекте «МЭО в Санкт-Петербурге» | 05.02.2018-  20.02.2018 | Белявская Ю.В., Скрипицына В.Ю., заместители директора, классные руководители |
| 1.3 | Участие во входном анкетировании | 31.01.2018 – 05.02.2018 | Богданова О.Н, директор |
| 1.4 | Регистрация участников апробации в системе «Мобильная электронная школа» | 12.02.2018-20.02.2018 | Скрипицына В.Ю., заместитель директора |
| 1.5 | Организация доступа участников апробации в системе «Мобильная электронная школа» | 12.02.2018-20.02.2018 | Скрипицына В.Ю., заместитель директора |
| 1.6 | Предоставление участникам апробации руководства пользователя | 12.02.2018-20.02.2018 | Скрипицына В.Ю., заместитель директора |
| 1. **Организационный этап** | | | |
| 2.1 | Обучение участников апробации (учителей, тьюторов) | 7.02.2018-27.02.2018 | Скрипицына В.Ю., заместитель директора |
| 1. **Практический этап** | | | |
| 3.1 | Систематическое наблюдение за ходом апробации | 12.02.2018-30.03.2018 | Белявская Ю.В., Скрипицына В.Ю., заместители директора |
| 3.2 | Методическое консультирование участников апробации (на постоянной основе) | 12.02.2018-30.03.2018 | Белявская Ю.В., Скрипицына В.Ю., заместители директора |
| 1. **Аналитический этап** | | | |
| 4.1 | Сбор отчетов о результатах апробации от участников проекта | 12.03.2018-  20.03.2018 | Скрипицына В.Ю., заместитель директора |
| 4.2 | Участие в итоговом анкетировании | 12.03.2018-  20.03.2018 | Богданова О.Н, директор |
| 4.3 | Участие в семинаре по подведению итогов апробации (семинар в очной форме) | *26.03.2018-30.03.2018* | Богданова О.Н, директор, Скрипицына В.Ю., заместитель директора |
| 1. **Заключительный этап** | | | |
| 5.1 | Получение сертификата участника апробации | 01.04.2018-15.04.2018 | Богданова О.Н, директор, Скрипицына В.Ю., заместитель директора |
| 5.2 | Принятие решения руководством ОУ о дальнейшем взаимодействии с МЭО | 01.04.2018-15.04.2018 | Администрация школы, родительская общественность |